## Gantt
Cree un diagrama de Gantt en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. El título de la leyenda se encuentra en la celda I1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | Unbearable
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. Hay una leyenda en las celdas I2 a AC2. | Whacky Games | [5 empty] | Prioridad Máxima |  |  |  |  | Prioridad Media |  |  |  |  | Prioridad Mínima
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de inicio del proyecto en la celda F3, o bien deje que la fórmula de ejemplo encuentre el valor de fecha anterior en la tabla Datos de Gantt. Fecha de inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda D3. | Insertar responsable del proyecto
Hay un incremento de desplazamiento en la celda F4. Los meses de las fechas en la fila 5 se muestran a partir de las celdas I4 a BL4. No modifique estas celdas. Se actualizarán automáticamente basándose en la fecha de inicio del proyecto de la celda F3. | [6 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días del mes representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No modifique estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto.
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B7 a BL7 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I7 y continúa hasta la celda BL7. Todo el gráfico de la escala de tiempo del proyecto se genera automáticamente basándose en la categoría, la fecha de inicio y el número de días especificados en la tabla Hitos. | Etapa | Actividades | Responsables | Progreso | Número de Semanas | Columna1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
Especifique la información del proyecto desde la celda B9 a la celda G9. Los datos de ejemplo se encuentran en las celdas B9 a G33. Escriba la descripción del hito, seleccione una categoría de la lista desplegable, asigne un usuario al elemento, escriba el progreso, la fecha de inicio y el número de días de la tarea para iniciar la representación en el gráfico. La siguiente instrucción se encuentra en la celda A34. | Creación | Creación de herramientas para el desarrollo | Programador | 0% | 16 | bar: 1 to 4
|  | Creación de Música y sonidos | Musico | 0% | 16 | bar: 1 to 4
|  | Creación de Assets | Artistas Visuales | 0% | 16 | bar: 1 to 4
|  | Pre-producción Cinematicas | Encargados cinemáticas | 0% | 9 | bar: 1 to 1
|  | Revision y modificación del guión | Escritor | 0% | 2 | bar: 1 to 2
| Implementación | Implementación de Niveles | Programador | 0% | 13 | bar: 1 to 1
|  | Desarrollo de cinemáticas | Encargados cinemáticas | 0% | 21 | bar: 3 to 3
|  | Programación de niveles | Programador | 0% | 20 | bar: 1 to 4
| Ensamblado | Crear un mockup con los assets y herramientas disponibles para promocionar el juego. | Programador, Director, Musico y Escritor | 0% | 7 | bar: 1 to 3
|  | Crear trailer con las cinemáticas desarrolladas | Director y Encargados de cinemáticas | 0% | 6 | bar: 1 to 2
|  | Unir Assets a sus correspndientes | Artista Visual | 0% | 25 | bar: 4 to 4
|  | Renderizado de cinemáticas | Encargados cinemáticas | 0% | 7 | bar: 2 to 4
|  | Unir Música y sonido al juego | Musico | 0% | 25 | bar: 4 to 4
| Testeo | Probar el juego para eliminar todos los bugs posibles | QA | 0% | 22 | bar: 3 to 4
|  | Revisitar assets, música, sonidos, cinemáticas que no cumplen los estándares. | Musico, Artista visuales, Encargados cinemáticas | 0% | 19 | bar: 1 to 3
| Marketing | Hacer publicidad al juego | Publicista | 0% | 18 | bar: 1 to 3; 2 to 4
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Información
Información sobre esta plantilla
Esta plantilla proporciona una forma sencilla de crear un diagrama de Gantt para ayudarle a visualizar su proyecto y realizar un seguimiento de este. Solo tiene que especificar la descripción de las tareas, seleccionar una categoría (Objetivo, Hito, Según lo previsto, Riesgo bajo, Riesgo medio, Riesgo alto), indicar el progreso como porcentaje de finalización de la tarea, especificar una fecha de inicio y escribir el número de días necesarios para completar la tarea. Se rellenará el diagrama de Gantt y se codificará por colores para distinguir fácilmente las categorías. Una barra de desplazamiento le permite desplazarse por la escala de tiempo. Para insertar nuevas tareas, inserte filas nuevas.
Guía para lectores de pantalla
Hay 2 hojas de cálculo en este libro. Diagrama de Gantt Información Las instrucciones de las hojas de cálculo se encuentran en la columna A de cada hoja, a partir de la celda A1. Están escritas con texto oculto. Cada paso le guiará a través de la información de esa fila. Los pasos posteriores continúan en la celda A2, A3, y así sucesivamente, a menos que se indique de forma explícita. Por ejemplo, el texto de una instrucción podría ser “Vaya a la celda A6” para continuar con el siguiente paso. Este texto oculto no se imprimirá. Para quitar las instrucciones de la hoja de cálculo, es suficiente con eliminar la columna A.
Esta es la última instrucción de esta hoja de cálculo.